## PortéeInitialeDuProjet
INF6150-Été-2026 |  | Nom de l'équipe: ServiceFacile | [5 empty] | Types d'exigences | Priorités | État d'avancement
TP1-Carnet de produit initial |  | Lien d'accès aux exigences: https://gitlab.info.uqam.ca/zebib.youssef/inf6150 | [5 empty] | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé
[8 empty] | Modification | Important | En raffinement
Liste des exigences de la portée initiale |  |  |  |  | USP ou PFC? | USP |  | Bogue | Souhaitable | Prêt à développer
#Exigence | Titre résumé de l'exigence | Type d'exigence | Priorité | État d'avancement | Taille estimée | Notre contribution à date | Responsable | Module | À déterminer | En développement
#1 | Création d'un compte | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Sunny |  |  | En vérification
#2 | Profil utilisateur | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Sunny |  |  | En validation
#3 | Création d'un service | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Sunny |  |  | Terminé
#4 | Recherche de services | Fonctionnalité | Important | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Sunny |  |  | À déterminer
#5 | Page détail du service | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Sunny
#6 | Commandes | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 5 | Créée par l'équipe | Charles
#7 | Messagerie client | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 5 | Créée par l'équipe | Charles
#8 | Notifications | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Charles
#9 | Avis et notes | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 2 | Créée par l'équipe | Charles
#10 | Authentification | Module | Essentiel | Pas commencé | 5 | Créée par l'équipe | Youssef
#11 | Changer le statut d'un service | Module | Souhaitable | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Marie Françoise
#12 | Postuler sur un service | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Marie Françoise
#13 | Accepter ou refuser une candidature | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Marie Françoise
#14 | Tableau de bord utilisateur | Fonctionnalité | Important | Pas commencé | 5 | Créée par l'équipe | Marie Françoise
#15 | Signaler un service inapproprié | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 2 | Créée par l'équipe | Marie Françoise
#16 | Tableau de bord administrateur | Module | Souhaitable | Pas commencé | 5 | Créée par l'équipe | Hadi
#17 | Supprimer un service | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 2 | Créée par l'équipe | Youssef
#18 | Catégories de services | Fonctionnalité | Important | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Youssef
#19 | Historique des candidatures | Fonctionnalité | Important | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Hadi
#20 | Partager un service | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 2 | Créée par l'équipe | Charles
#21 | Ajouter un service en favoris | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 2 | Créée par l'équipe | Youssef
#22 | Page d'aide (FAQ) | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 1 | Créée par l'équipe | Hadi
#23 | Modifier un service | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 2 | Créée par l'équipe | Youssef
#24 | Modifier le profil utilisateur | Fonctionnalité | Essentiel | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Hadi
#25 | Filtrer les services | Fonctionnalité | Souhaitable | Pas commencé | 3 | Créée par l'équipe | Hadi
Note on A5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Inscrire le numéro de l'issue dans GitLab ou votre autre outil
Note on F5: [Threaded comment] Your version of Excel allows you to read this threaded comment; however, any edits to it will get removed if the file is opened in a newer version of Excel. Learn more: https://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=870924 Comment: Indiquer au-dessus si c'est en USP (User Story Points) ou en PFC (Points de Fonction COSMIC).