## Activités
Liste d'activités | ServiceFacile | [9 empty] | ServiceFacile
| Estimation | [9 empty] | Réel
| Durée |  | Taille | Effort (heures) | [5 empty] | Budget | Durée |  | Taille | Effort (heures) | [9 empty] | Coûts |  |  | Remarques
Tâches/Activités par phase: | Date de début | Date de fin | (USP) | SF | CH | MM | YZ | HA | Effort prévu | Montant | Date de fin | Écart D. | (PFC) | SF | CH | MM | YZ | HA | À date | R.A.F. | Total | Statut | Écart Ef. | À date | Prejetés | Écart C. | Explication des écarts
Phase Démarrage:
Preuves de concept opérationnel | 2026-06-15 | 2026-06-20 | n/a | 9 | 5 | 5 | 5 | 7 | 31 | 3410 |  | -92383 | n/a | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 31 | Pas commencé | 0 | 0 | 3410 | 0 |  | Grille de l'état de l'effort, des coûts et de la durée (pour les rapports de suivi et le bilan):
- Détailler les exigences | 2026-06-15 | 2026-06-17 | n/a | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | 1650 |  | -46190 | n/a | [5 empty] | 0 | 15 | 15 | Pas commencé | 0 | 0 | 1650 | 0
- Maquettes | 2026-06-17 | 2026-06-19 | n/a | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 660 |  | -46192 | n/a | [5 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 660 | 660 | 0 |  | Phase | Effort (hrs) | Coûts ($) | Durée (sem.) | Remarques:
- Définition des données requises | 2026-06-18 | 2026-06-20 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1100 |  | -46193 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 1100 | 1100 | 0 |  | Démarrage | 0 | 0 | 1 | Mettre la durée manuellement
Réunions | 2026-06-15 | 2026-06-22 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1100 |  | -46195 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 1100 | 1100 | 0 |  | Planification | 0 | 0 | 1
Sous-total Démarrage: | 2026-06-15 | 2026-06-22 | -- | 11 | 7 | 7 | 7 | 9 | 41 | 4510 | 0 | -46195 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 |  | 0 | 0 | 4510 | -4510 |  | Réalisation | 0 | 0 | 9
Phase Planification: | [27 empty] | Clôture | 0 | 0 | 1
Charte de projet | 2026-06-22 | 2026-06-24 | n/a | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 880 |  | -46197 | n/a | [5 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 880 | -880 |  | Total à date: | 0 | 0 | 2
Charte d’équipe | 2026-06-22 | 2026-06-25 | n/a | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 11 | 1210 |  | -46198 | n/a | [5 empty] | 0 | 11 | 11 | Pas commencé | 0 | 0 | 1210 | -1210 |  | R.A.F. | 228 | 25080 | 7
Liste des activités (initiale) | 2026-06-23 | 2026-06-26 | n/a | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 770 |  | -46199 | n/a | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | Pas commencé | 0 | 0 | 770 | -770 |  | Total projeté: | 228 | 25080 | 9
Réunions | 2026-06-22 | 2026-06-29 | n/a | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10 | 1100 |  | -46202 | n/a | [5 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1100 | -1100 |  | Budget initial | 228 | 25080 | 9
Sous-total Planification: | 2026-06-22 | 2026-06-29 | -- | 12 | 6 | 6 | 6 | 6 | 36 | 3960 | 0 | -46202 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 36 |  | 0 | 0 | 3960 | -3960 |  | Écart | 0 | 0 | 0 | =Budget initial-Total projeté Si l'écart est positif, en VERT Si négatif, en ROUGE
Phase Réalisation | [27 empty] | Explication de l'écart
#1 Création d'un compte | 2026-06-30 | 2026-07-03 | 1900-01-02 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 880 |  | -46206 | [6 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 880 | -880
#2 Profil utilisateur | 2026-07-02 | 2026-07-05 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 880 |  | -46208 | [6 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 880 | -880
#3 Création d'un service | 2026-07-04 | 2026-07-07 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 1100 |  | -46210 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1100 | -1100
#5 Page détail du service | 2026-07-06 | 2026-07-09 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 660 |  | -46212 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 660 | -660
#10 Authentification | 2026-07-08 | 2026-07-11 | 5 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 660 |  | -46214 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 660 | -660
#12 Postuler sur un service | 2026-07-10 | 2026-07-13 | 1900-01-02 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 880 |  | -46216 | [6 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 880 | -880
#13 Accepter ou refuser une candidature | 2026-07-12 | 2026-07-15 | 1900-01-02 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 880 |  | -46218 | [6 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 880 | -880
#17 Supprimer un service | 2026-07-14 | 2026-07-17 | 1900-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 440 |  | -46220 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé | 0 | 0 | 440 | -440
#23 Modifier un service | 2026-07-16 | 2026-07-19 | 1900-01-01 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 440 |  | -46222 | [6 empty] | 0 | 4 | 4 | Pas commencé | 0 | 0 | 440 | -440
#6 Commandes | 2026-07-18 | 2026-07-21 | 1900-01-04 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1320 |  | -46224 | [6 empty] | 0 | 12 | 12 | Pas commencé | 0 | 0 | 1320 | -1320
#18 Catégories de services | 2026-07-20 | 2026-07-23 | 1900-01-02 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 660 |  | -46226 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 660 | -660
#24 Modifier le profil utilisateur | 2026-07-22 | 2026-07-25 | 1900-01-02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 660 |  | -46228 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 660 | -660
#4 Recherche de services | 2026-07-24 | 2026-07-27 | 1900-01-02 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 880 |  | -46230 | [6 empty] | 0 | 8 | 8 | Pas commencé | 0 | 0 | 880 | -880
#14 Tableau de bord utilisateur | 2026-07-26 | 2026-07-29 | 1900-01-04 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | 1100 |  | -46232 | [6 empty] | 0 | 10 | 10 | Pas commencé | 0 | 0 | 1100 | -1100
#19 Historique des candidatures | 2026-07-28 | 2026-07-31 | 1900-01-02 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 660 |  | -46234 | [6 empty] | 0 | 6 | 6 | Pas commencé | 0 | 0 | 660 | -660
Tests d'intégration et corrections de bugs | 2026-07-30 | 2026-08-02 |  | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20 | 2200 |  | -46236 | [6 empty] | 0 | 20 | 20 | Pas commencé | 0 | 0 | 2200 | -2200
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0 | 0
[9 empty] | 0 | 0 |  | 0 | [6 empty] | 0 | 0 | 0 | Pas commencé | 0 | 0 | 0 | 0
Sous-total Réalisation: | 2026-06-30 | 2026-08-02 | 49 | 36 | 24 | 26 | 24 | 20 | 130 | 14300 | 0 | -46236 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 130 | 130 |  | 0 | 0 | 14300 | -14300
Phase Clôture
Rétrospective globale | 2026-08-03 | 2026-08-04 | n/a | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 550 |  | -46238 | n/a | [5 empty] | 0 | 5 | 5 | Pas commencé | 0 | 0 | 550 | -550
Bilan de projet (initial) | 2026-08-04 | 2026-08-06 | n/a | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 770 |  | -46240 | n/a | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | Pas commencé | 0 | 0 | 770 | -770
Présentation du bilan | 2026-08-06 | 2026-08-07 | n/a | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 220 |  | -46241 | n/a | [5 empty] | 0 | 2 | 2 | Pas commencé | 0 | 0 | 220 | -220
Bilan de projet (final) | 2026-08-10 | 2026-08-12 | n/a | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 770 |  | -46246 | n/a | [5 empty] | 0 | 7 | 7 | Pas commencé | 0 | 0 | 770 | -770
Sous-total Clôture: | 2026-08-03 | 2026-08-12 | -- | 9 | 3 | 3 | 3 | 3 | 21 | 2310 | 0 | -46246 | -- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 21 |  | 0 | 0 | 2310 | -2310
Total | 2026-06-15 | 2026-08-12 | 49 | 68 | 40 | 42 | 40 | 38 | 228 | 25080 | 0 | -46246 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 228 |  | 0 | 0 | 25080 | -25080
Tarif horaire: | 110
Statut:
Pas commencé
En cours
Terminé
Bloqué
Formulas:
ServiceFacile = MIN([ServiceFacile, row below]:B9)
ServiceFacile = MIN(B6:[ServiceFacile, row above])
Date de fin = MAX([Date de fin, row below]:C9)
Date de fin = MAX(C6:[Date de fin, row above])

## Obstacles
Carnet d'obstacles
Nom Équipe
No. | Titre court | Description | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Solution envisagée ou appliquée | Statuts:
Ouvert
En traitement
Bloqué
Résolu

## Risques
Carnet de risques
ServiceFacile
No. | Titre court | Description du risque | Probabilité d'occurrence | Niveau d'impact | Date de création | Affecté à (initiales) | Statut | Plan(s) de mitigation | Plan(s) de contingence | Niveau d'impact: | Statut du risque
1 | Retard d'un membre | Un membre de l'équipe ne livre pas ses tâches dans les délais | Moyen | Élevé | 2026-06-15 | SF | Ouvert | Suivi hebdomadaire sur Discord avec point d'avancement de chacun | Redistribution des tâches restantes entre les autres membres, documentée dans le carnet d'obstacles | Négligeable | Ouvert
2 | Complexité sous-estimée | Sous-estimation de la complexité d'une fonctionnalité (ex. messagerie, commandes) | Moyen | Moyen | 2026-06-15 | SF | Ouvert | Décomposer les grosses issues en sous-tâches plus petites avant de commencer | Réduire la portée de la fonctionnalité au strict nécessaire pour respecter l'échéancier | Faible | En traitement
3 | Conflits de fusion fréquents | Conflits de fusion (merge conflicts) fréquents sur le code partagé | Élevé | Faible | 2026-06-15 | CH | Ouvert | Travailler sur des branches séparées par fonctionnalité et faire des commits fréquents | Désigner un responsable de la gestion de configuration pour résoudre les conflits prioritairement | Moyen | Fermé
4 | Indisponibilité d'un membre | Manque de disponibilité d'un membre (examens, travail, maladie) | Élevé | Moyen | 2026-06-15 | SF | Ouvert | Prioriser les tâches critiques tôt dans le sprint, pas à la dernière minute | Le coordonnateur réajuste l'échéancier interne et redistribue la charge | Élevé
5 | Mauvaise compréhension d'exigence | Mauvaise compréhension d'une exigence menant à du travail à refaire | Moyen | Moyen | 2026-06-15 | MM | Ouvert | Revue des issues détaillées en équipe avant de commencer le développement | Refaire la partie concernée en priorité lors du sprint suivant, documenté comme écart